## Calendario Walmart
2014-01-01 | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | FECHAS IMPORTANTES
2014-08-01 |  |  |  |  | 2014-08-01 | 2014-08-02 | 2014-08-03 | 2014-08-04 | 2014-08-05 | 2014-08-06 | 2014-08-07 | 2014-08-08 | 2014-08-09 | 2014-08-10 | 2014-08-11 | 2014-08-12 | 2014-08-13 | 2014-08-14 | 2014-08-15 | 2014-08-16 | 2014-08-17 | 2014-08-18 | 2014-08-19 | 2014-08-20 | 2014-08-21 | 2014-08-22 | 2014-08-23 | 2014-08-24 | 2014-08-25 | 2014-08-26 | 2014-08-27 | 2014-08-28 | 2014-08-29 | 2014-08-30 | 2014-08-31 | [7 empty] | 13 AGO - PRUEBA DE BEACONS
2014-09-01 | 2014-09-01 | 2014-09-02 | 2014-09-03 | 2014-09-04 | 2014-09-05 | 2014-09-06 | 2014-09-07 | 2014-09-08 | 2014-09-09 | 2014-09-10 | 2014-09-11 | 2014-09-12 | 2014-09-13 | 2014-09-14 | 2014-09-15 | 2014-09-16 | 2014-09-17 | 2014-09-18 | 2014-09-19 | 2014-09-20 | 2014-09-21 | 2014-09-22 | 2014-09-23 | 2014-09-24 | 2014-09-25 | 2014-09-26 | 2014-09-27 | 2014-09-28 | 2014-09-29 | 2014-09-30 | [12 empty] | 14 AGO - PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO
2014-10-01 |  |  | 2014-10-01 | 2014-10-02 | 2014-10-03 | 2014-10-04 | 2014-10-05 | 2014-10-06 | 2014-10-07 | 2014-10-08 | 2014-10-09 | 2014-10-10 | 2014-10-11 | 2014-10-12 | 2014-10-13 | 2014-10-14 | 2014-10-15 | 2014-10-16 | 2014-10-17 | 2014-10-18 | 2014-10-19 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 2014-10-22 | 2014-10-23 | 2014-10-24 | 2014-10-25 | 2014-10-26 | 2014-10-27 | 2014-10-28 | 2014-10-29 | 2014-10-30 | 2014-10-31
2014-11-01 | [5 empty] | 2014-11-01 | 2014-11-02 | 2014-11-03 | 2014-11-04 | 2014-11-05 | 2014-11-06 | 2014-11-07 | 2014-11-08 | 2014-11-09 | 2014-11-10 | 2014-11-11 | 2014-11-12 | 2014-11-13 | 2014-11-14 | 2014-11-15 | 2014-11-16 | 2014-11-17 | 2014-11-18 | 2014-11-19 | 2014-11-20 | 2014-11-21 | 2014-11-22 | 2014-11-23 | 2014-11-24 | 2014-11-25 | 2014-11-26 | 2014-11-27 | 2014-11-28 | 2014-11-29 | 2014-11-30
2014-12-01 | 2014-12-01 | 2014-12-02 | 2014-12-03 | 2014-12-04 | 2014-12-05 | 2014-12-06 | 2014-12-07 | 2014-12-08 | 2014-12-09 | 2014-12-10 | 2014-12-11 | 2014-12-12 | 2014-12-13 | 2014-12-14 | 2014-12-15 | 2014-12-16 | 2014-12-17 | 2014-12-18 | 2014-12-19 | 2014-12-20 | 2014-12-21 | 2014-12-22 | 2014-12-23 | 2014-12-24 | 2014-12-25 | 2014-12-26 | 2014-12-27 | 2014-12-28 | 2014-12-29 | 2014-12-30 | 2014-12-31
FECHAS IMPORTANTES
PROYECTO WALMART

## Proyecto_Walmart
COORDINADOR: JOSÉ A. PRIDA
PROYECTO WALMART | [5 empty] | AGOSTO | [20 empty] | SEPTIEMBRE | [30 empty] | OCTUBRE | [29 empty] | NOVIEMBRE | [28 empty] | DICIEMBRE
[6 empty] | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 4 | [9 empty] | Semana 1 | [5 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [9 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 1 | [8 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [7 empty] | Semana 4 | [5 empty] | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [7 empty] | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4
[6 empty] | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M
ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | FECHA FIN | COMENTARIOS | AVANCE | 2014-08-11 | 2014-08-12 | 2014-08-13 | 2014-08-14 | 2014-08-15 | 2014-08-16 | 2014-08-17 | 2014-08-18 | 2014-08-19 | 2014-08-20 | 2014-08-21 | 2014-08-22 | 2014-08-23 | 2014-08-24 | 2014-08-25 | 2014-08-26 | 2014-08-27 | 2014-08-28 | 2014-08-29 | 2014-08-30 | 2014-08-31 | 2014-09-01 | 2014-09-02 | 2014-09-03 | 2014-09-04 | 2014-09-05 | 2014-09-06 | 2014-09-07 | 2014-09-08 | 2014-09-09 | 2014-09-10 | 2014-09-11 | 2014-09-12 | 2014-09-13 | 2014-09-14 | 2014-09-15 | 2014-09-16 | 2014-09-17 | 2014-09-18 | 2014-09-19 | 2014-09-20 | 2014-09-21 | 2014-09-22 | 2014-09-23 | 2014-09-24 | 2014-09-25 | 2014-09-26 | 2014-09-27 | 2014-09-28 | 2014-09-29 | 2014-09-30 | 2014-10-01 | 2014-10-02 | 2014-10-03 | 2014-10-04 | 2014-10-05 | 2014-10-06 | 2014-10-07 | 2014-10-08 | 2014-10-09 | 2014-10-10 | 2014-10-11 | 2014-10-12 | 2014-10-13 | 2014-10-14 | 2014-10-15 | 2014-10-16 | 2014-10-17 | 2014-10-18 | 2014-10-19 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 2014-10-22 | 2014-10-23 | 2014-10-24 | 2014-10-25 | 2014-10-26 | 2014-10-27 | 2014-10-28 | 2014-10-29 | 2014-10-30 | 2014-10-31 | 2014-11-01 | 2014-11-02 | 2014-11-03 | 2014-11-04 | 2014-11-05 | 2014-11-06 | 2014-11-07 | 2014-11-08 | 2014-11-09 | 2014-11-10 | 2014-11-11 | 2014-11-12 | 2014-11-13 | 2014-11-14 | 2014-11-15 | 2014-11-16 | 2014-11-17 | 2014-11-18 | 2014-11-19 | 2014-11-20 | 2014-11-21 | 2014-11-22 | 2014-11-23 | 2014-11-24 | 2014-11-25 | 2014-11-26 | 2014-11-27 | 2014-11-28 | 2014-11-29 | 2014-12-01 | 2014-12-02 | 2014-12-03 | 2014-12-04 | 2014-12-05 | 2014-12-06 | 2014-12-07 | 2014-12-08 | 2014-12-09 | 2014-12-10 | 2014-12-11 | 2014-12-12 | 2014-12-13 | 2014-12-14 | 2014-12-15 | 2014-12-16 | 2014-12-17 | 2014-12-18 | 2014-12-19 | 2014-12-20 | 2014-12-21 | 2014-12-22 | 2014-12-23 | 2014-12-24 | 2014-12-25 | 2014-12-26 | 2014-12-27 | 2014-12-28 | 2014-12-29 | 2014-12-30 | 2014-12-31
1 | Prototipo APP experiencia Walmart | MD | 2014-08-13 | Jaguar entregará en prototipo | 75% | bar: Semana 2 L to Semana 2 X
2 | Diseño del juego para experiencia Walmart | JP/MD | 2014-08-12 | Jaque tiene que entregar propuesta | 0% | bar: Semana 2 L to Semana 2 M
3 | Elaboración de presentación - reunión Walmart | JP | 2014-08-14 |  | 20% | bar: Semana 2 L to Semana 2 J
4 |  |  |  |  | 0%
5 |  |  |  |  | 0%
6 |  |  |  |  | 0%
7 |  |  |  |  | 0%
8 |  |  |  |  | 0%
9 |  |  |  |  | 0%
10 |  |  |  |  | 0%
11 |  |  |  |  | 0%
12 |  |  |  |  | 0%
13 |  |  |  |  | 0%
14 |  |  |  |  | 0%
15 |  |  |  |  | 0%
16 |  |  |  |  | 0%
17 |  |  |  |  | 0%
18 |  |  |  |  | 0%
19 |  |  |  |  | 0%
20 |  |  |  |  | 0%
21 |  |  |  |  | 0%
22 |  |  |  |  | 0%
23 |  |  |  |  | 0%
24 |  |  |  |  | 0%
25 |  |  |  |  | 0%
26 |  |  |  |  | 0%
27 |  |  |  |  | 0%
28 |  |  |  |  | 0%
29 |  |  |  |  | 0%
30 |  |  |  |  | 0%
31 |  |  |  |  | 0%
32 |  |  |  |  | 0%
33 |  |  |  |  | 0%
34 |  |  |  |  | 0%
35 |  |  |  |  | 0%
36 |  |  |  |  | 0%
37 |  |  |  |  | 0%
38 |  |  |  |  | 0%
39 |  |  |  |  | 0%
40 |  |  |  |  | 0%
41 |  |  |  |  | 0%
42 |  |  |  |  | 0%
43 |  |  |  |  | 0%
44 |  |  |  |  | 0%
45 |  |  |  |  | 0%
46 |  |  |  |  | 0%
47 |  |  |  |  | 0%
48 |  |  |  |  | 0%
49 |  |  |  |  | 0%
50 |  |  |  |  | 0%
51 |  |  |  |  | 0%
52 |  |  |  |  | 0%
53 |  |  |  |  | 0%
54 |  |  |  |  | 0%
55 |  |  |  |  | 0%
56 |  |  |  |  | 0%
57 |  |  |  |  | 0%
58 |  |  |  |  | 0%
59 |  |  |  |  | 0%
60 |  |  |  |  | 0%
61 |  |  |  |  | 0%
62 |  |  |  |  | 0%
63 |  |  |  |  | 0%
64 |  |  |  |  | 0%
65 |  |  |  |  | 0%
66 |  |  |  |  | 0%
67 |  |  |  |  | 0%
68 |  |  |  |  | 0%
69 |  |  |  |  | 0%
70 |  |  |  |  | 0%
71 |  |  |  |  | 0%
72 |  |  |  |  | 0%
73 |  |  |  |  | 0%
74 |  |  |  |  | 0%
75 |  |  |  |  | 0%
76 |  |  |  |  | 0%
77 |  |  |  |  | 0%
78 |  |  |  |  | 0%
79 |  |  |  |  | 0%
80 |  |  |  |  | 0%
81 |  |  |  |  | 0%
82 |  |  |  |  | 0%
83 |  |  |  |  | 0%
84 |  |  |  |  | 0%
85 |  |  |  |  | 0%
86 |  |  |  |  | 0%
87 |  |  |  |  | 0%
88 |  |  |  |  | 0%
89 |  |  |  |  | 0%
90 |  |  |  |  | 0%
91 |  |  |  |  | 0%
92 |  |  |  |  | 0%
93 |  |  |  |  | 0%
94 |  |  |  |  | 0%
95 |  |  |  |  | 0%
96 |  |  |  |  | 0%
97 |  |  |  |  | 0%
98 |  |  |  |  | 0%
99 |  |  |  |  | 0%
100 |  |  |  |  | 0%
101 |  |  |  |  | 0%
102 |  |  |  |  | 0%
103 |  |  |  |  | 0%
104 |  |  |  |  | 0%
105 |  |  |  |  | 0%
106 |  |  |  |  | 0%
107 |  |  |  |  | 0%
108 |  |  |  |  | 0%
109 |  |  |  |  | 0%
110 |  |  |  |  | 0%
111 |  |  |  |  | 0%
112 |  |  |  |  | 0%
113 |  |  |  |  | 0%
114 |  |  |  |  | 0%
115 |  |  |  |  | 0%
116 |  |  |  |  | 0%
117 |  |  |  |  | 0%
118 |  |  |  |  | 0%
119 |  |  |  |  | 0%
120 |  |  |  |  | 0%
121 |  |  |  |  | 0%
122 |  |  |  |  | 0%